## Planilha1
Tarefa | Duração | Início | Término
Definição doProjeto | 7 dias | 10/Maio | 17/Maio
Iteração 1 | 12 dias | 18/Maio | 30/Maio
Definir Roles do Scrum | 1 dia
Definir Tarefas do Time | 1 dia
Definir Requisitos Funcionais | 2 dias
Definir Requisitos Não-Funcionais | 2 dia
Diagrama de Caso de uso | 2 dias
Diagrama de Classe | 2 dias
Desenvolvimento do Cronograma | 2 dias
Iteração 2 | 12 dias | 31/Maio | 12/Junho
Refinamento dos Requisitos | 1 dia
Início do Desenvolvimento da documentação | 2 dias
Início do Desenvolvimento | 4 dias
Início de Testes | 3 dias
Início de Modelagem de Banco de Dados | 2 dias
Iteração 3 | 12 dias | 13/Junho | 25/Junho
Refinamento dos Requisitos | 1 dia
Desenvolvimento da documentação | 2 dias
Desenvolvimento | 4 dias
Testes | 3 dias
Modelagem de Banco de Dados | 2 dias
Entrega | 1 dia | 2016-06-26